Universidad Tecnologica del Valle de Toluca

Tecnologias de la Informacion: Ingenieria en Desarrollo y Gestion de Software

GymPro

Sistema de Gestion de Gimnasios — SaaS

Plan Maestro de Sprints 1-4

Equipo de Desarrollo Maximiliano Arriaga Mora Miguel Angel Hernandez Cervantes Jesus Francisco Perez Medina Juan Carlos Perez Nava Mayo 2026

Resumen Ejecutivo del Proyecto

GymPro es una plataforma SaaS multi-tenant para la gestion de gimnasios, desarrollada como proyecto de cuatrimestre en la Universidad Tecnologica del Valle de Toluca. El sistema combina una arquitectura dual-database (MongoDB + PostgreSQL), analytics distribuido con Apache Spark y modelos de machine learning para proporcionar valor diferenciado a cada gimnasio suscrito.

Arquitectura del sistema

| Capa | Tecnologias |
| --- | --- |
| Frontend | React 18 + Vite, servido por nginx:alpine, proxy a /api/ |
| API REST | Python 3.12 + Flask 3.x + Gunicorn 4 workers |
| Auth | Flask-JWT-Extended; claims: user_id, id_role, id_gimnasio (tenant) |
| DB Operacional | MongoDB 7 — miembros, progreso_fisico, asistencias, analytics_cache |
| DB Plataforma | PostgreSQL 16 — roles, gimnasios, usuarios, pagos (Sprint 3+) |
| Analytics | Apache Spark 3.5 (local[*]) + MongoDB Connector 10.3 + JDBC PostgreSQL |
| Cache analytics | MongoDB analytics_cache con TTL configurable (ANALYTICS_CACHE_TTL_HOURS) |
| Infraestructura | Docker Compose: api, web, mongo, postgres, redis (5 servicios) |

Progreso acumulado

| Sprint | Periodo | US | Puntos | Estado | Enfoque |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Abr 7-18 | 6/6 | 22 pts | Completado | CRUD + Auth + Docker |
| Sprint 2 | Abr 21-May 2 | 5/5 | 22 pts | Completado | Dual-DB + Spark ML |
| Sprint 3 | May 5-23 | 3/5 + estab. | 37 pts | En curso | Finanzas + Billing + Optimizacion |
| Sprint 4 | May 26-Jun 6 | 0/5 | 42 pts | Planeado | Analytics Visual + Reportes |
| TOTAL | 10 semanas | 14/21 (+estab) | 123 pts | 43% completado |  |

Diagrama de Gantt — Vision General

Cada fila representa una Historia de Usuario o tarea tecnica. El color indica el estado en cada sprint.

| Tarea / Historia de Usuario | S1 Abr 7-18 | S2 Abr 21-May 2 | S3 May 5-23 | S4 May 26-Jun 6 | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPRINT 1 — Fundacion del Sistema (Abr 7-18, 2026) |  |  |  |  |  |
| US1-US3: Core API Flask + MongoDB + React + Docker | HECHO |  |  |  | Completado |
| US4: Autenticacion JWT + Roles | HECHO |  |  |  | Completado |
| US5-US6: Docker Compose + Nginx + Backup MongoDB | HECHO |  |  |  | Completado |
| Dashboard basico y CRUD completo | HECHO |  |  |  | Completado |
| SPRINT 2 — Arquitectura Dual-DB + Inteligencia Artificial (Abr 21-May 2, 2026) |  |  |  |  |  |
| US7: PostgreSQL en Docker + healthcheck |  | HECHO |  |  | Completado |
| US8: Modelos SQLAlchemy + Alembic (Rol, Gimnasio, Usuario) |  | HECHO |  |  | Completado |
| US9-US10: Tenant Middleware + JWT Multi-tenant |  | HECHO |  |  | Completado |
| US11: PySpark JDBC Connector para PostgreSQL |  | HECHO |  |  | Completado |
| Spark ML: K-Means, MapReduce, Regresion Lineal (Ridge) |  | HECHO |  |  | Completado |
| Dashboard KPIs multi-tenant con revenue historico |  | HECHO |  |  | Completado |
| SPRINT 3 — Finanzas, Billing y Optimizacion (May 5-23, 2026) |  |  |  |  |  |
| Estabilizacion: 5 bugs criticos resueltos |  |  | HECHO |  | Completado |
| Refactor Spark: cache TTL, tenant isolation, fix NameError |  |  | HECHO |  | Completado |
| US15: Eliminar URLs hardcodeadas en frontend React |  |  | HECHO |  | Completado |
| US12: Migrar Entidades Financieras a PostgreSQL |  |  | ACTIVO |  | En curso |
| US13: Stripe Billing Integration |  |  | ACTIVO |  | En curso |
| US14: Migrar Catalogos (Membresias) a PostgreSQL |  |  | ACTIVO |  | En curso |
| US16: Onboarding Flow para nuevos gimnasios |  |  | ACTIVO |  | En curso |
| SPRINT 4 — Analytics Avanzado y Reportes (May 26-Jun 6, 2026) |  |  |  |  |  |
| US17: Dashboard visual con graficas (Recharts) |  |  |  | PLAN | Planeado |
| US18: API de reportes exportables CSV/PDF via Spark |  |  |  | PLAN | Planeado |
| US19: Prediccion de cancelaciones de membresia (MLlib) |  |  |  | PLAN | Planeado |
| US20: Recomendaciones de rutina personalizadas |  |  |  | PLAN | Planeado |
| US21: Notificaciones de vencimiento de membresia |  |  |  | PLAN | Planeado |

Leyenda:

| HECHO — Completado | ACTIVO — En curso | PLAN — Planeado |
| --- | --- | --- |

Sprint 1 — Fundacion del Sistema

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Periodo | Abril 7 – 18, 2026 |
| Duracion | 2 semanas (10 dias habiles) |
| Objetivo | MVP funcional: CRUD completo + autenticacion + Docker |
| Velocidad | 22 puntos completados |
| Estado | COMPLETADO |

Historias de Usuario entregadas

| ID | Historia | Descripcion | Puntos | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US1 | Core API Flask + MongoDB | Endpoints CRUD: miembros, membresias, pagos, asistencias | 5 pts | Hecho |
| US2 | Frontend React + Nginx | SPA con vistas para cada entidad, ruteada por nginx | 5 pts | Hecho |
| US3 | Docker Compose basico | Servicios: api, web (nginx), mongo en un solo compose | 3 pts | Hecho |
| US4 | JWT + Roles | Login, tokens JWT, roles Admin/Instructor/Miembro | 5 pts | Hecho |
| US5 | Dashboard basico | KPIs: miembros activos, ingresos del mes, asistencia hoy | 2 pts | Hecho |
| US6 | Backup MongoDB | mongodump incluido en Dockerfile; restore documentado | 2 pts | Hecho |

Stack tecnico establecido

- Backend: Python 3.12 + Flask 3.x + Flask-JWT-Extended

- Base de datos: MongoDB 7 (pymongo) — colecciones operacionales

- Frontend: React 18 + Vite, servido por nginx:alpine

- Infraestructura: Docker Compose (3 servicios), red interna gympro-net

- Auth: JWT HS256, tokens de 24h

Deuda tecnica identificada al cierre

- URLs hardcodeadas (localhost:5000) en todos los archivos src/api/*.jsx

- Sin multi-tenancy: todos los gimnasios comparten la misma vista de datos

- Sin analytics distribuido ni modelos ML

- MongoDB como unica base de datos — entidades financieras sin ACID

Sprint 2 — Arquitectura Dual-DB + Inteligencia Artificial

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Periodo | Abril 21 – Mayo 2, 2026 |
| Duracion | 2 semanas |
| Objetivo | Introducir PostgreSQL para entidades de plataforma, multi-tenancy JWT y analytics con PySpark |
| Velocidad | 22 / 22 puntos (5/5 historias) |
| Estado | COMPLETADO |

Historias de Usuario entregadas

| ID | Historia | Descripcion | Puntos | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US7 | PostgreSQL en Docker | Servicio postgres:16-alpine en compose; healthcheck; variables de entorno segregadas | 3 pts | Hecho |
| US8 | Modelos + Alembic | SQLAlchemy ORM: Rol, Gimnasio, Usuario; migraciones versionadas con Alembic | 8 pts | Hecho |
| US9 | Tenant Middleware | Filtro de tenant via flask.g.tenant_id extraido del JWT en cada request | 5 pts | Hecho |
| US10 | JWT Multi-tenant | Claim id_gimnasio en el token; login valida contra PostgreSQL | 3 pts | Hecho |
| US11 | PySpark JDBC | SparkSession con conector MongoDB + JDBC PostgreSQL; leer_tabla_pg() | 3 pts | Hecho |

Modelos ML implementados

| Algoritmo | Descripcion | Endpoint | Cache |
| --- | --- | --- | --- |
| K-Means (k=2..8) | Clustering de miembros por composicion corporal (peso, IMC, grasa, musculo) con StandardScaler + Silhouette | /api/analytics/kmeans | Por (gym_id, k) |
| MapReduce | Agregacion distribuida de ingresos por periodo/metodo y asistencia por mes/dia | /api/analytics/mapreduce | Por gym_id |
| Regresion Ridge | Prediccion de peso futuro; prediccion individual sin re-entrenar via coeficientes cacheados + pymongo | /api/analytics/regresion | Por gym_id |

Retrospectiva — Problemas identificados para Sprint 3

- fecha_pago guardado como string ISO vs ISODate de MongoDB — revenue siempre 0 en dashboard

- Busqueda de miembros apuntaba a db.usuarios en Mongo (vacia tras migracion a PG)

- Bug de ano cruzado en revenue_6_months: colision de claves por mes sin ano

- F (pyspark.sql.functions) no importado en _predecir_miembro — NameError en produccion

- @jwt_required() ausente en el endpoint /dashboard/kpis

- Sin tenant filter en listar_pagos ni listar_miembros

- Tres modulos Spark con _get_spark y cache duplicados — sin aislamiento de tenant

Sprint 3 — Finanzas, Billing y Optimizacion

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Periodo | Mayo 5 – 23, 2026 |
| Duracion | 3 semanas (incluye fase de estabilizacion tecnica) |
| Objetivo | Migrar entidades financieras a PostgreSQL, integrar Stripe, onboarding y optimizar capa Spark |
| Velocidad | 37 puntos (US15 + estabilizacion completados; US12, US13, US14, US16 en curso) |
| Estado | EN CURSO |

Fase 0 — Estabilizacion tecnica (COMPLETADO)

Trabajo realizado antes de iniciar nuevas historias, para garantizar una base estable de cara al billing y la migracion financiera.

5 bugs criticos resueltos

| Bug | Causa Raiz | Solucion |
| --- | --- | --- |
| Revenue siempre 0 en dashboard | fecha_pago como string ISO vs ISODate de MongoDB | $toDate en pipeline de agregacion + seed corregido para almacenar datetime |
| Busqueda de miembros vacia | Busqueda en db.usuarios (coleccion Mongo vacia post-migracion PG) | Busqueda en campos desnormalizados nombre/email directamente en coleccion miembros |
| Bug de ano cruzado en revenue | Clave del mapa = numero de mes (1-12), colision Dec 2024 / Dec 2025 | Clave compuesta (year, month) como tupla |
| NameError en prediccion ML | F (pyspark.sql.functions) no importado en _predecir_miembro | Importacion correcta; refactor completo eliminando dependencia de Spark en prediccion individual |
| Sin tenant filter en pagos/miembros | Endpoints listaban datos de todos los gimnasios | get_tenant_filter() aplicado en listar_pagos y listar_miembros |

Refactor capa Spark — Optimizacion

| Modulo | Cambios realizados |
| --- | --- |
| spark_config.py | Singleton get_spark() centralizado; cache_get/cache_set con TTL configurable (ANALYTICS_CACHE_TTL_HOURS); get_mongo_db() compartido; leer_coleccion() con parametros explicitos por llamada |
| spark_kmeans.py | Eliminado _get_spark/_get_cached local; cache key por (gym_id, k); filtro id_gimnasio_pg en query de miembros; etiquetas dinamicas asignadas por posicion de IMC |
| spark_mapreduce.py | F.to_timestamp normaliza strings ISO y ISODate de MongoDB; cache por gym_id; filtro de tenant en pagos y asistencias; eliminados todos los sys.path.insert |
| spark_regresion.py | Fix bug critico F no importado; prediccion individual usa coeficientes cacheados + pymongo sin re-entrenar Spark (<100ms); resolver de ID migrado a pymongo; tenant isolation via broadcast+isin |

Historias de Usuario Sprint 3

| ID | Historia | Descripcion | Puntos | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US15 | URLs Hardcodeadas | Reemplazar localhost:5000 por REACT_APP_API_URL en todos los archivos src/api/ | 5 pts | Completado |
| US12 | Entidades Financieras a PG | Migrar tabla pagos a PostgreSQL con Alembic; actualizar endpoints Flask | 13 pts | En curso |
| US13 | Stripe Billing | Webhook de Stripe para pagos de membresia; portal de cliente; planes por gimnasio | 8 pts | En curso |
| US14 | Catalogos a PG | Migrar coleccion membresias de MongoDB a tabla membresias en PostgreSQL | 3 pts | En curso |
| US16 | Onboarding Flow | Registro de nuevo gimnasio: wizard 3 pasos, creacion de admin y membresias default | 8 pts | En curso |

Dependencias tecnicas

- stripe (pip) — SDK oficial de Stripe para Python

- Alembic migrations para tablas pagos y membresias en PostgreSQL

- Variables: STRIPE_SECRET_KEY, STRIPE_WEBHOOK_SECRET, STRIPE_PRICE_ID_*

- Frontend: pagina de checkout con Stripe.js + Elements

Sprint 4 — Analytics Avanzado y Reportes

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Periodo | Mayo 26 – Junio 6, 2026 |
| Duracion | 2 semanas |
| Objetivo | Dashboard visual de analytics, reportes exportables y expansion de modelos ML |
| Estado | PLANEADO |

Historias de Usuario planificadas

| ID | Historia | Descripcion | Puntos | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US17 | Dashboard Visual | Graficas interactivas (Recharts) para K-Means, MapReduce y Regresion en rol Admin | 8 pts | Alta |
| US18 | Reportes CSV/PDF | Endpoint /api/reports que genera archivos descargables a partir de resultados Spark | 8 pts | Alta |
| US19 | Prediccion Cancelaciones | Modelo de clasificacion (Random Forest MLlib) para miembros con riesgo de baja | 13 pts | Alta |
| US20 | Recomendaciones Rutina | Filtrado colaborativo con perfil de miembro para sugerir rutinas personalizadas | 8 pts | Media |
| US21 | Notificaciones Vencimiento | Alerta automatica cuando una membresia vence en los proximos 7 dias | 5 pts | Media |

Requisitos tecnicos

- Recharts o Chart.js para visualizaciones en React — sin dependencias pesadas

- WeasyPrint o ReportLab (pip) para generacion de PDF desde Python

- MLlib RandomForestClassifier para prediccion de cancelaciones

- Redis (ya en compose) como broker para notificaciones async via APScheduler

Criterios de exito

- Dashboard de analytics carga en menos de 2s con cache hit

- Reportes CSV/PDF se generan en menos de 30s para datasets de hasta 10,000 registros

- Modelo de cancelaciones alcanza precision > 70% en conjunto de prueba

- Notificaciones de vencimiento se envian con menos de 1h de retraso