## EN BLANCO - Planificación de sp
PLANTILLA DE PLANIFICACIÓN DE SPRINTS
NOMBRE DEL PROYECTO: GYMPRO |  |  | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROGRESO GENERAL | RESULTADO DEL PROYECTO
Integrantes: Francisco Jesús Pérez Medina (Product Owner / Full Stack) Miguel Ángel Hernández Cervantes (Scrum Master / Backend) Maximiliano Arriaga Mora (Frontend Web) Juan Carlos Pérez Nava (Mobile Developer) |  |  | Miguel Ángel Hernández Cervantes (Scrum Master) |  | 2026-05-01 | 2026-12-06 |  | DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE
¿En riesgo? | NOMBRE DE LA TAREA | TIPO DE CARACTERÍSTICA | RESPONSABLE | PUNTOS DE HISTORIA | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | ESTADO | PRIORIDAD | COMENTARIOS
- | SPRINT 1 | Sprint Goal: Núcleo SaaS y Cuentas | Miguel Ángel Hernández Cervantes (Scrum Master) | 35 | 2026-05-01 | 2026-05-15 |  | Completo | Alta | Configuración inicial y autenticación
No | Orquestación Docker, Compose y aislamiento multi-tenant | Tarea Técnica / HU-01 | Francisco Jesús Pérez Medina (Product Owner / Full Stack) | 8 | 2026-05-01 | 2026-05-05 |  | Completo | Alta | VPS, redes y DBs segregadas
No | Gestión de suscripciones y planes (Starter, Basic, Pro, Enterprise) | HU-01 | Francisco Jesús Pérez Medina (Product Owner / Full Stack) | 8 | 2026-05-06 | 2026-05-12 |  | Completo | Alta | Endpoints de planes y capacidades
No | Flujo de registro, onboarding y datos de sucursal | HU-02 | Miguel Ángel Hernández Cervantes (Backend) | 8 | 2026-05-01 | 2026-05-08 |  | Completo | Alta | Migración Alembic y catálogo inicial
No | Vistas web de onboarding, login y guardias por rol | HU-02 / Frontend | Maximiliano Arriaga Mora (Frontend Web) | 3 | 2026-05-06 | 2026-05-13 |  | Completo | Media | Vistas responsivas en React
No | Servicio de recuperación por correo y OTP de 6 dígitos | HU-16 | Juan Carlos Pérez Nava (Mobile Developer) | 8 | 2026-05-03 | 2026-05-10 |  | Completo | Alta | Endpoint Flask y rate limiting Redis
- | SPRINT 2 | Sprint Goal: Punto de Venta y Clientes | Miguel Ángel Hernández Cervantes (Scrum Master) | 40 | 2026-05-16 | 2026-05-31 |  | Completo | Alta | Módulos clave de operación diaria
No | Módulo POS con CRUD de productos, stock y tickets | HU-04 | Miguel Ángel Hernández Cervantes (Backend) | 8 | 2026-05-16 | 2026-05-24 |  | Completo | Alta | Control de inventario y caja
No | Expedientes de socios, vigencias y control de accesos | HU-05 | Miguel Ángel Hernández Cervantes (Backend) | 8 | 2026-05-23 | 2026-05-30 |  | Completo | Alta | Subida de fotos y validación morosos
No | Dashboard web del Owner con KPIs financieros e ingresos | HU-03 | Maximiliano Arriaga Mora (Frontend Web) | 8 | 2026-05-18 | 2026-05-26 |  | Completo | Alta | Métricas consolidadas en tiempo real
No | Pantalla de cobro POS en web y panel de Recepcionista | HU-04 / Web | Maximiliano Arriaga Mora (Frontend Web) | 3 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  | Completo | Media | Interfaz ágil de mostrador
No | App móvil: navegación por roles, perfil y consulta de membresía | HU-08 | Juan Carlos Pérez Nava (Mobile Developer) | 13 | 2026-05-17 | 2026-05-28 |  | Completo | Alta | Base de app en Expo / React Native
- | SPRINT 3 | Sprint Goal: Experiencia del Usuario y Rutinas | Miguel Ángel Hernández Cervantes (Scrum Master) | 39 | 2026-06-01 | 2026-06-20 |  | Completo | Media | Despliegue de interacción y entrenamiento
No | Diseñador web de rutinas con series flexibles y grupos musculares | HU-10 | Miguel Ángel Hernández Cervantes (Backend) | 8 | 2026-06-01 | 2026-06-09 |  | Completo | Alta | Catálogo de ejercicios y asignación masiva
No | Portal de nutrición, catálogo de dietas y recetas | HU-09 | Miguel Ángel Hernández Cervantes (Backend) | 3 | 2026-06-09 | 2026-06-16 |  | Completo | Media | Mapeo de macronutrientes y comidas
No | Extractor IA (ETL con Ollama local) para importar rutinas/dietas | HU-11 | Maximiliano Arriaga Mora (Frontend Web) | 5 | 2026-06-05 | 2026-06-14 |  | Completo | Media | Parser PDF/Excel sin APIs externas
No | Chat in-app cliente-entrenador y agenda interactiva de citas | HU-12 | Maximiliano Arriaga Mora (Frontend Web) | 5 | 2026-06-11 | 2026-06-19 |  | Completo | Media | Mensajería con zona horaria UTC normalizada
No | App móvil: módulo "Mi Rutina" diaria con kg/lb y multimedia | HU-06 | Juan Carlos Pérez Nava (Mobile Developer) | 13 | 2026-06-01 | 2026-06-12 |  | Completo | Alta | Detección automática del día actual
No | App móvil: bitácora de salud, peso, cálculo de IMC y modelo 3D | HU-07 | Juan Carlos Pérez Nava (Mobile Developer) | 5 | 2026-06-12 | 2026-06-20 |  | Completo | Media | Registro visual y métricas corporales
- | SPRINT 4 | Sprint Goal: IA Avanzada, Resiliencia y SLA | Miguel Ángel Hernández Cervantes (Scrum Master) | 57 | 2026-06-21 | 2026-07-15 |  | Completo | Alta | Cumplimiento de SLA y valor predictivo
No | Sistema de backups portables unificados (PG+Mongo) y clonación | HU-15 | Francisco Jesús Pérez Medina (Product Owner / Full Stack) | 13 | 2026-06-21 | 2026-06-30 |  | Completo | Alta | Respaldo multi-motor para RTO < 4 hrs
No | Tuning de Nginx, DNS dinámico (127.0.0.11) y cachés para API < 500ms | Tarea Técnica / SLA | Francisco Jesús Pérez Medina (Product Owner / Full Stack) | 8 | 2026-07-01 | 2026-07-08 |  | Completo | Alta | Garantía de disponibilidad y latencia
No | Integración de pagos con cargos recurrentes y pasarela demo | HU-02 / Finanzas | Miguel Ángel Hernández Cervantes (Backend) | 13 | 2026-06-25 | 2026-07-04 |  | Completo | Alta | Renovaciones automáticas de membresía
No | Modelo predictivo de Abandono (Churn) con Scikit-Learn | HU-13 | Maximiliano Arriaga Mora (Frontend Web) | 13 | 2026-06-22 | 2026-07-02 |  | Completo | Alta | Detección temprana basada en asistencia
No | Laboratorio analítico: K-Means (Codo/Silueta) y concurrencia | HU-14 | Maximiliano Arriaga Mora (Frontend Web) | 5 | 2026-07-02 | 2026-07-12 |  | Completo | Media | Clústeres de miembros y horas pico
No | App móvil: reportes de avance corporal, alertas y calificación de coach | HU-07 / HU-12 | Juan Carlos Pérez Nava (Mobile Developer) | 5 | 2026-06-24 | 2026-07-06 |  | Completo | Media | Calificaciones y proyecciones de peso
- | SPRINT 5 | Sprint Goal: Correcciones Super Admin y refactor de Tareas | Miguel Ángel Hernández Cervantes (Scrum Master) | 34 | 2026-09-14 | 2026-09-20 |  | No se ha iniciado | Alta | Primer sprint de correcciones del cuatrimestre sep-dic
No | Super Admin - Gimnasios: verificación de información en los campos de la tabla | Corrección / Super Admin | Maximiliano Arriaga Mora (Frontend Web) | 3 | 2026-09-14 | 2026-09-20 |  | No se ha iniciado | Media | Validar formato y consistencia de los datos mostrados en la tabla de gimnasios
No | Super Admin - Suscripciones: cambiar columna "Acciones" para Plan y Estado | Corrección / Super Admin | Maximiliano Arriaga Mora (Frontend Web) | 3 | 2026-09-14 | 2026-09-20 |  | No se ha iniciado | Media | Acciones específicas para cambiar de plan y de estado desde la tabla
No | Super Admin - Planes: mejorar catálogo de planes y beneficios | Corrección / Super Admin | Miguel Ángel Hernández Cervantes (Backend) | 5 | 2026-09-14 | 2026-09-20 |  | No se ha iniciado | Alta | Ampliar modelo de beneficios por plan (Starter/Basic/Pro/Enterprise)
No | Super Admin - Planes: actualizar formularios de Nuevo Plan y Editar Plan | Corrección / Super Admin | Maximiliano Arriaga Mora (Frontend Web) | 5 | 2026-09-14 | 2026-09-20 |  | No se ha iniciado | Alta | Reflejar los nuevos beneficios en ambos formularios
No | Super Admin - Usuarios: corregir función de impersonar usuario | Corrección / Super Admin | Miguel Ángel Hernández Cervantes (Backend) | 5 | 2026-09-14 | 2026-09-20 |  | No se ha iniciado | Alta | La suplantación de sesión no funciona correctamente
No | Super Admin - Usuarios: corregir filtro de roles en la tabla | Corrección / Super Admin | Maximiliano Arriaga Mora (Frontend Web) | 3 | 2026-09-14 | 2026-09-20 |  | No se ha iniciado | Media | El filtro por rol no está devolviendo resultados correctos
No | Super Admin - Backups: corregir idioma del formulario de programación | Corrección / Super Admin | Maximiliano Arriaga Mora (Frontend Web) | 2 | 2026-09-14 | 2026-09-20 |  | No se ha iniciado | Baja | Textos mezclados en inglés/español en el formulario de backups programados
No | Recepcionista - Tareas: refactorizar giro y asignación de tareas | Corrección / Recepcionista | Francisco Jesús Pérez Medina (Product Owner / Full Stack) | 8 | 2026-09-14 | 2026-09-20 |  | No se ha iniciado | Alta | Rediseñar el flujo de asignación y ciclo de vida de las tareas
- | SPRINT 6 | Sprint Goal: Correcciones Owner Gym, Entrenador y Recepcionista | Miguel Ángel Hernández Cervantes (Scrum Master) | 31 | 2026-09-21 | 2026-09-27 |  | No se ha iniciado | Alta | Segundo sprint de correcciones del cuatrimestre sep-dic
No | Owner - Staff: el filtro Activos/Inactivos no refleja los resultados correctos | Corrección / Owner Gym | Maximiliano Arriaga Mora (Frontend Web) | 3 | 2026-09-21 | 2026-09-27 |  | No se ha iniciado | Media | El botón de estado debe filtrar realmente la lista de staff
No | Owner - Membresías: quitar campo Descripción del formulario | Corrección / Owner Gym | Miguel Ángel Hernández Cervantes (Backend) | 1 | 2026-09-21 | 2026-09-27 |  | No se ha iniciado | Baja | Es redundante ya que existe el campo de beneficios
No | Owner - Cancelaciones IA: agregar paginación en "Riesgo de Abandono" | Corrección / Owner Gym | Maximiliano Arriaga Mora (Frontend Web) | 3 | 2026-09-21 | 2026-09-27 |  | No se ha iniciado | Media | La tabla de riesgo de abandono no pagina resultados
No | Owner - Reportes: configurar nombre del reporte generado automáticamente | Corrección / Owner Gym | Miguel Ángel Hernández Cervantes (Backend) | 2 | 2026-09-21 | 2026-09-27 |  | No se ha iniciado | Baja | El PDF se genera con un nombre de archivo genérico
No | Entrenador - Reportes: quitar botón de descarga en CSV | Corrección / Entrenador | Maximiliano Arriaga Mora (Frontend Web) | 1 | 2026-09-21 | 2026-09-27 |  | No se ha iniciado | Baja | El formato CSV no aplica para este rol
No | Entrenador - Reportes: rediseñar el PDF generado (igual al del propietario, personalizado por gimnasio) | Corrección / Entrenador | Miguel Ángel Hernández Cervantes (Backend) | 8 | 2026-09-21 | 2026-09-27 |  | No se ha iniciado | Alta | Unificar plantilla ReportLab con logotipo del gimnasio
No | Recepcionista - Citas: verificar visibilidad de la cita para el miembro y el entrenador/encargado | Corrección / Recepcionista | Miguel Ángel Hernández Cervantes (Backend) | 5 | 2026-09-21 | 2026-09-27 |  | No se ha iniciado | Alta | La cita generada no siempre se refleja en ambos perfiles
No | Recepcionista - Miembros: paginar el listado de miembros | Corrección / Recepcionista | Maximiliano Arriaga Mora (Frontend Web) | 3 | 2026-09-21 | 2026-09-27 |  | No se ha iniciado | Media | La tabla de miembros carga todos los registros sin paginar
No | Miembro - Mi Dashboard: rediseñar componentes visuales (gráficas y tarjetas) | Corrección / Miembro | Juan Carlos Pérez Nava (Mobile Developer) | 5 | 2026-09-21 | 2026-09-27 |  | No se ha iniciado | Media | Parte 2/2 del rediseño de Mi Dashboard
- | SPRINT 7 | Sprint Goal: Correcciones Miembro y ajustes generales | Miguel Ángel Hernández Cervantes (Scrum Master) | 27 | 2026-09-28 | 2026-10-04 |  | No se ha iniciado | Alta | Tercer sprint de correcciones del cuatrimestre sep-dic
No | Miembro - Mi Dashboard: rediseñar estructura y layout | Corrección / Miembro | Juan Carlos Pérez Nava (Mobile Developer) | 5 | 2026-09-28 | 2026-10-04 |  | No se ha iniciado | Alta | Parte 1/2 del rediseño de Mi Dashboard
No | Miembro - Progreso Físico: corregir errores de renderizado del Modelo 3D | Corrección / Miembro | Juan Carlos Pérez Nava (Mobile Developer) | 5 | 2026-09-28 | 2026-10-04 |  | No se ha iniciado | Alta | Parte 1/2 de la corrección del Modelo 3D
No | Miembro - Progreso Físico: optimizar carga y rendimiento del Modelo 3D | Corrección / Miembro | Juan Carlos Pérez Nava (Mobile Developer) | 3 | 2026-09-28 | 2026-10-04 |  | No se ha iniciado | Media | Parte 2/2 de la corrección del Modelo 3D
No | Miembro - Progreso Físico: corregir cálculo de métricas | Corrección / Miembro | Juan Carlos Pérez Nava (Mobile Developer) | 5 | 2026-09-28 | 2026-10-04 |  | No se ha iniciado | Media | Cifras de IMC/medidas inconsistentes en la bitácora
No | General: verificar ortografía en todo el portal web | Corrección / General | Maximiliano Arriaga Mora (Frontend Web) | 2 | 2026-09-28 | 2026-10-04 |  | No se ha iniciado | Baja | Revisión de textos, etiquetas y mensajes del portal
No | General: guardar la información capturada en mayúsculas | Corrección / General | Miguel Ángel Hernández Cervantes (Backend) | 3 | 2026-09-28 | 2026-10-04 |  | No se ha iniciado | Media | Normalizar entradas de texto a mayúsculas antes de persistir
No | General: verificar que el seed de la base llene todos los campos | Corrección / General | Miguel Ángel Hernández Cervantes (Backend) | 3 | 2026-09-28 | 2026-10-04 |  | No se ha iniciado | Media | Revisar crar_db.py / poblar_db.py para datos incompletos
No | General: verificar nombre de los roles | Corrección / General | Miguel Ángel Hernández Cervantes (Backend) | 1 | 2026-09-28 | 2026-10-04 |  | No se ha iniciado | Baja | Nombres de roles inconsistentes entre módulos
- | SPRINT 8 | Sprint Goal: por definir (backlog de crecimiento del plan sep-dic pendiente de priorizar) | Miguel Ángel Hernández Cervantes (Scrum Master) | 0 | 2026-10-05 | 2026-10-11 |  | No se ha iniciado | Media | Semana preparada en el calendario; asignar tareas del plan sep-dic al iniciar la planificación
- | SPRINT 9 | Sprint Goal: por definir (backlog de crecimiento del plan sep-dic pendiente de priorizar) | Miguel Ángel Hernández Cervantes (Scrum Master) | 0 | 2026-10-12 | 2026-10-18 |  | No se ha iniciado | Media | Semana preparada en el calendario; asignar tareas del plan sep-dic al iniciar la planificación
- | SPRINT 10 | Sprint Goal: por definir (backlog de crecimiento del plan sep-dic pendiente de priorizar) | Miguel Ángel Hernández Cervantes (Scrum Master) | 0 | 2026-10-19 | 2026-10-25 |  | No se ha iniciado | Media | Semana preparada en el calendario; asignar tareas del plan sep-dic al iniciar la planificación
- | SPRINT 11 | Sprint Goal: por definir (backlog de crecimiento del plan sep-dic pendiente de priorizar) | Miguel Ángel Hernández Cervantes (Scrum Master) | 0 | 2026-10-26 | 2026-11-01 |  | No se ha iniciado | Media | Semana preparada en el calendario; asignar tareas del plan sep-dic al iniciar la planificación
- | SPRINT 12 | Sprint Goal: por definir (backlog de crecimiento del plan sep-dic pendiente de priorizar) | Miguel Ángel Hernández Cervantes (Scrum Master) | 0 | 2026-11-02 | 2026-11-08 |  | No se ha iniciado | Media | Semana preparada en el calendario; asignar tareas del plan sep-dic al iniciar la planificación
- | SPRINT 13 | Sprint Goal: por definir (backlog de crecimiento del plan sep-dic pendiente de priorizar) | Miguel Ángel Hernández Cervantes (Scrum Master) | 0 | 2026-11-09 | 2026-11-15 |  | No se ha iniciado | Media | Semana preparada en el calendario; asignar tareas del plan sep-dic al iniciar la planificación
- | SPRINT 14 | Sprint Goal: por definir (backlog de crecimiento del plan sep-dic pendiente de priorizar) | Miguel Ángel Hernández Cervantes (Scrum Master) | 0 | 2026-11-16 | 2026-11-22 |  | No se ha iniciado | Media | Semana preparada en el calendario; asignar tareas del plan sep-dic al iniciar la planificación
- | SPRINT 15 | Sprint Goal: por definir (backlog de crecimiento del plan sep-dic pendiente de priorizar) | Miguel Ángel Hernández Cervantes (Scrum Master) | 0 | 2026-11-23 | 2026-11-29 |  | No se ha iniciado | Media | Semana preparada en el calendario; asignar tareas del plan sep-dic al iniciar la planificación
- | SPRINT 16 | Sprint Goal: por definir (backlog de crecimiento del plan sep-dic pendiente de priorizar) | Miguel Ángel Hernández Cervantes (Scrum Master) | 0 | 2026-11-30 | 2026-12-06 |  | No se ha iniciado | Media | Semana preparada en el calendario; asignar tareas del plan sep-dic al iniciar la planificación

## Teclas desplegables no elimina (hidden)
TECLAS DESPLEGABLES
SÍ / NO | PRIORIDAD | ESTADO
Sí | Baja | No se ha iniciado
No | Media | En curso
| Alta | Completo
Necesita revisión
Aprobado
Atrasado
En espera

## Historia de usuario Agile
HISTORIA DE USUARIO AGILE
NOMBRE DEL PROYECTO: GYMPRO
ID DE HISTORIA DE USUARIO | PRIORIDAD | COMO <type of user> | QUIERO <perform some task> | PARA PODER <achieve some goal> | HISTORIA FINAL
HU-01 | Alta | Superadministrador de GymPro | Gestionar los planes SaaS (Starter, Básico, Pro, Enterprise) con sus límites de miembros | Comercializar la plataforma y monetizar el software bajo un esquema de suscripción recurrente | Módulo SaaS centralizado donde se configuran precios, capacidades y estados de suscripción de los gimnasios clientes. | Esta sección es para la lista desplegable
HU-02 | Alta | Propietario de Gimnasio (Owner) | Suscribirme a un plan de GymPro y registrar los datos fiscales y generales de mi sucursal | Empezar a operar de forma digital e incorporar a mi personal y miembros | Flujo de onboarding y checkout funcional con aislamiento multi-tenant por gimnasio. | Alta
HU-03 | Alta | Administrador / Propietario | Visualizar un dashboard analítico con KPIs financieros, ingresos diarios y afluencia en tiempo real | Monitorear la rentabilidad y el flujo operativo de mi negocio al instante | Panel web responsivo con métricas consolidadas, gráficas de caja y comparativas de concurrencia. | Media
HU-04 | Alta | Recepcionista / Administrador | Registrar ventas en el Punto de Venta (POS) cobrando membresías y productos con tickets y control de inventario | Agilizar el cobro en mostrador y registrar transacciones en efectivo o pasarelas digitales | Módulo POS con catálogo de artículos, descuento automático de stock, emisión de comprobantes e integración de pagos. | Baja
HU-05 | Alta | Recepcionista / Administrador | Administrar el expediente de miembros (altas, renovaciones, bajas y control de acceso) | Mantener un padrón actualizado de socios activos e impedir el ingreso a cuentas morosas | Módulo de clientes con búsqueda rápida, filtros de estatus, subida de fotografía y validación de vigencia de membresía.
HU-06 | Alta | Miembro / Cliente del gimnasio | Consultar mi rutina asignada del día desde la aplicación móvil con ejercicios, series, repeticiones y videos/imágenes | Ejecutar mi entrenamiento de forma autónoma, correcta y sin depender de papel | Pantalla "Mi Rutina" en Expo/React Native con detección automática del día de la semana y soporte de unidades (kg/lb).
HU-07 | Media | Miembro / Cliente del gimnasio | Registrar mi avance físico (peso corporal, medidas, IMC) y bitácora de entrenamientos | Visualizar mi evolución corporal a lo largo del tiempo y mantener la motivación | Vista de perfil de salud con historial en series de tiempo, cálculo automático de IMC y proyección de avance.
HU-08 | Alta | Miembro / Cliente del gimnasio | Consultar la fecha de corte de mi membresía, recibir alertas de vencimiento y renovar en línea | Evitar la suspensión de mi servicio y pagar cómodamente desde mi dispositivo | Notificaciones push/in-app preventivas previas al corte y portal de pago digital integrado.
HU-09 | Media | Miembro / Cliente del gimnasio | Ver las recetas y el plan de nutrición asignado por mi entrenador o nutriólogo | Complementar mis entrenamientos con hábitos alimenticios alineados a mis metas | Portal de alimentación con desglose calórico, comidas diarias y opción de registrar dietas.
HU-10 | Alta | Entrenador de Gimnasio | Crear, editar y asignar programas de entrenamiento y rutinas personalizadas a mis clientes | Diseñar esquemas de ejercicio organizados por grupos musculares y nivel de exigencia | Diseñador de rutinas con biblioteca de ejercicios, series flexibles, selección múltiple y asignación masiva o individual.
HU-11 | Media | Entrenador de Gimnasio | Importar planes de entrenamiento y dietas desde archivos PDF o Excel mediante un asistente de IA local (ETL con Ollama) | Digitalizar rutinas existentes rápidamente sin tener que transcribirlas ejercicio por ejercicio | Extractor automatizado que parsea documentos no estructurados y los inserta en la base de datos de ejercicios del gimnasio.
HU-12 | Media | Entrenador y Miembro | Comunicarme por medio de mensajería directa in-app y programar citas/sesiones personales | Resolver dudas sobre técnicas de ejercicio y organizar entrenamientos personalizados | Chat bidireccional y agenda interactiva de citas vinculada al perfil del entrenador.
HU-13 | Alta | Propietario / Administrador (Plan Pro+) | Consultar el reporte de Riesgo de Abandono (Churn) generado por el modelo de Machine Learning | Detectar a tiempo clientes en riesgo de deserción y aplicar promociones o retención | Módulo analítico que evalúa frecuencia y asistencia, clasificando a los miembros según su probabilidad de baja.
HU-14 | Media | Propietario / Administrador (Plan Pro+) | Visualizar la segmentación de miembros (K-Means) y horas de mayor concurrencia en el gimnasio | Diseñar campañas de marketing focalizadas y optimizar los horarios del personal | Tablero analítico con método del codo/silueta, clústeres de clientes por consumo/frecuencia y mapas de calor por horario.
HU-15 | Alta | Administrador de TI / Superadmin | Generar respaldos completos portables (PostgreSQL + MongoDB) y restaurar bases de datos ante incidentes | Garantizar la continuidad operativa y cumplir con el SLA de recuperación ante desastres (< 4 hrs) | Panel de copias de seguridad con dump unificado por gimnasio, descarga segura con JWT y función de restauración clonada.
HU-16 | Alta | Usuario de la plataforma (Cualquier rol) | Recuperar mi acceso mediante correo electrónico con un código de verificación temporal de 6 dígitos | Restablecer mi contraseña de forma autónoma y segura en caso de olvido | Endpoint y vistas (Web y Móvil) de recuperación por OTP, expiración de tokens y protección ante fuerza bruta (Rate Limiting).