Instituto Tecnológico de Tijuana

Ingeniería en Sistemas Computacionales

GymPro

Sistema de Gestión de Gimnasios — SaaS

Sprint 3

Pagos, Membresias y Refactor Web

Stripe Billing + Migracion Financiera + Frontend Refactor

Período: 2 Junio – 13 Junio 2026

Equipo de Desarrollo

Maximiliano Arriaga Mora

Miguel Angel Hernandez Cervantes

Jesus Francisco Perez Medina

Juan Carlos Perez Nava

Mayo 2026

1. Resumen del Sprint

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 3 de 5 |
| Nombre | Pagos, Membresias y Refactor Web |
| Período | 2 Junio – 13 Junio 2026 (2 semanas) |
| Estado | Planificado |
| Rama Git | feature/sprint3-billing-web |
| Equipo | Maximiliano Arriaga Mora / Miguel Angel Hernandez Cervantes / Jesus Francisco Perez Medina / Juan Carlos Perez Nava |
| Dependencias | Sprint 2 completado (Dual DB + Multi-tenant activo) |

2. Sprint Goal

Migrar todas las entidades financieras a PostgreSQL con migraciones Alembic auditables, integrar Stripe para billing multi-tenant con webhooks, y refactorizar el frontend React eliminando URLs hardcodeadas, corrigiendo la configuración de variables de entorno (REACT_APP_*) y preparando el build para producción en nginx.

3. User Stories

US12 — Migrar Entidades Financieras a PostgreSQL

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | US12 |
| Título | Migrar pagos, membresías, ventas y productos a PostgreSQL con Alembic |
| Estimación | 13 puntos |
| Rama | feature/us12-financial-migration |
| Archivos | api/app/models/pg/ (pago.py, membresia.py, venta.py, producto.py), api/migrations/ |

Modelos a implementar

- Producto: id, nombre, descripcion, precio, stock (int), id_gimnasio (FK), activo

- Membresia: id, nombre, precio_mensual, duracion_dias, id_gimnasio (FK), activo

- MiembroMembresia: id, id_miembro, id_membresia (FK), fecha_inicio, fecha_fin, estado (enum)

- Pago: id, id_gimnasio (FK), id_miembro, monto, tipo, metodo_pago, stripe_payment_id, fecha, estado

- Venta: id, id_gimnasio (FK), id_miembro, fecha, total — con tabla VentaDetalle(id_venta FK, id_producto FK, cantidad, precio_unitario)

Criterios de Aceptación

- alembic upgrade head crea todas las tablas con FK, índices en id_gimnasio y fecha

- Endpoints de pagos, membresías y ventas leen/escriben desde PostgreSQL (no MongoDB)

- Script de migración de datos existentes de Mongo a PG incluido en migrations/data/

- PySpark JDBC lee tabla pagos sin error: SELECT * FROM pagos WHERE id_gimnasio = ?

US13 — Stripe Billing Integration

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | US13 |
| Título | Integrar Stripe para billing multi-tenant por gimnasio |
| Estimación | 8 puntos |
| Rama | feature/us13-stripe-billing |
| Archivos | api/app/billing/ (routes.py, service.py, webhooks.py), api/.env.example |

Descripción

- Crear Stripe Customer al registrar nuevo gimnasio (stripe.Customer.create)

- Crear suscripción Stripe al seleccionar plan (basico/pro/enterprise)

- Webhook endpoint POST /billing/webhook — validar firma con STRIPE_WEBHOOK_SECRET

- Eventos manejados: payment_intent.succeeded, customer.subscription.updated, customer.subscription.deleted

- Al recibir webhook: actualizar campo plan y activo en tabla gimnasios (PostgreSQL)

- Variables nuevas: STRIPE_SECRET_KEY, STRIPE_WEBHOOK_SECRET, STRIPE_PRICE_BASICO, STRIPE_PRICE_PRO, STRIPE_PRICE_ENTERPRISE

Criterios de Aceptación

- stripe listen --forward-to localhost:5000/billing/webhook no arroja errores de firma

- Pago exitoso con tarjeta 4242 4242 4242 4242 actualiza plan en base de datos

- Suscripción cancelada → gimnasio.activo = False → login devuelve 401

- Clave STRIPE_SECRET_KEY en .env.example como placeholder, nunca en código

US14 — Migrar Catálogos a PostgreSQL

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | US14 |
| Título | Migrar tipos de dieta y recetas a PostgreSQL |
| Estimación | 3 puntos |
| Rama | feature/us14-catalogs-migration |
| Archivos | api/app/models/pg/dieta.py, api/app/models/pg/receta.py, api/migrations/ |

Modelos a implementar

- TipoDieta: id, nombre, descripcion, id_gimnasio (FK), activo

- Receta: id, nombre, calorias, proteinas, carbohidratos, grasas, id_tipo_dieta (FK), id_gimnasio (FK)

Criterios de Aceptación

- Endpoints de dietas y recetas responden con datos desde PostgreSQL

- Datos existentes migrados desde colecciones MongoDB a tablas PG

US15 — Refactor Frontend: Eliminar URLs Hardcodeadas

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | US15 |
| Título | Refactorizar frontend React: variables de entorno y eliminación de localhost:5000 |
| Estimación | 5 puntos |
| Rama | feature/us15-web-refactor |
| Archivos | web/src/api/*.jsx, web/.env, web/.env.example, web/package.json |

Problemas actuales identificados en Sprint 1

- Todos los archivos web/src/api/*.jsx (auth, miembros, pagos, dashboard, membresias, backups) tienen http://localhost:5000 hardcodeado.

- El archivo web/.env declara VITE_API_URL pero el proyecto usa CRA (react-scripts). Las variables VITE_* son ignoradas completamente.

- nginx.conf ya tiene configurado proxy_pass /api/ -> api:5000 (resuelto en US3).

Acciones a realizar

- Reemplazar todas las ocurrencias de http://localhost:5000 por process.env.REACT_APP_API_URL en web/src/api/*.jsx

- Actualizar web/.env: renombrar VITE_API_URL a REACT_APP_API_URL con valor http://localhost:5000 para desarrollo local

- Crear web/.env.example con REACT_APP_API_URL=/api (valor para producción via nginx)

- Evaluar migración CRA -> Vite: si se decide migrar, actualizar vite.config.js y referencias a import.meta.env en lugar de process.env

Criterios de Aceptación

- npm run build en web/ completa sin errores con REACT_APP_API_URL=/api

- grep -r "localhost:5000" web/src/ no devuelve ningún resultado

- Frontend en Docker hace peticiones a /api/... (relativo), nginx proxea a api:5000 internamente

- La aplicación funciona completa sin CORS errors en docker compose up

US16 — Onboarding Flow para Nuevos Gimnasios

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | US16 |
| Título | Flujo de onboarding multi-step para registro de nuevo gimnasio |
| Estimación | 8 puntos |
| Rama | feature/us16-onboarding |
| Archivos | api/app/onboarding/ (routes.py, service.py), web/src/pages/Onboarding.jsx |

Flujo del proceso

- Paso 1 — Datos del Gimnasio: nombre, dirección, teléfono, email de contacto

- Paso 2 — Datos del Administrador: nombre, email, contraseña, confirmación

- Paso 3 — Selección de Plan: Básico / Pro / Enterprise con precios y features

- Paso 4 — Pago: Stripe Checkout o Card Element según plan

- Confirmación: dashboard del administrador con gimnasio activo

Backend: transacción atómica

- Crear Gimnasio en PostgreSQL (activo = False hasta confirmación de pago)

- Crear Usuario Administrador con hash bcrypt, FK a Gimnasio, FK a Rol Administrador

- Crear Stripe Customer + iniciar suscripción del plan seleccionado

- Webhook payment_intent.succeeded activa el gimnasio (activo = True) y emite JWT de bienvenida

Criterios de Aceptación

- Flujo completo de registro desde /register crea: 1 gimnasio + 1 usuario admin + 1 suscripción Stripe

- Gimnasio.activo = False hasta que el webhook de pago exitoso lo activa

- Email de bienvenida enviado al completar onboarding (integrar Flask-Mail o SendGrid básico)

4. Sprint Backlog

| ID | Título | Estimación | Estado | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US12 | Migrar Entidades Financieras a PG | 13 pts | Pendiente | Alta |
| US13 | Stripe Billing Integration | 8 pts | Pendiente | Alta |
| US14 | Migrar Catálogos a PostgreSQL | 3 pts | Pendiente | Media |
| US15 | Refactor Frontend URLs Hardcodeadas | 5 pts | Pendiente | Alta |
| US16 | Onboarding Flow Nuevos Gimnasios | 8 pts | Pendiente | Media |
| TOTAL | 37 Story Points | 37 pts |  |  |

5. Riesgos e Impedimentos

| Riesgo | Mitigación | Probabilidad | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| Migraciones Alembic con datos existentes en Mongo pueden tener schema inconsistente | Script de validación pre-migración que detecta documentos con campos faltantes | Media | Alto |
| Webhooks de Stripe requieren URL pública (ngrok en desarrollo) | Usar stripe listen --forward-to localhost:5000/billing/webhook en dev | Baja | Medio |
| Refactor de web/src/api/*.jsx puede romper funcionalidad si hay referencias implícitas | Revisar todos los archivos con grep antes del commit. Test manual de cada sección. | Media | Medio |
| Onboarding con Stripe en sandbox puede requerir cuenta Stripe activa | Usar Stripe Test Mode con claves sk_test_*. No requiere cuenta verificada. | Baja | Bajo |

6. Definition of Done

- Todas las US mergeadas en rama feature/sprint3-billing-web sin conflictos

- docker compose up --build levanta todos los servicios sin errores

- alembic upgrade head crea tablas de entidades financieras y catálogos sin error

- grep -r "localhost:5000" web/src/ no devuelve resultados

- Pago de prueba con tarjeta Stripe 4242 4242 4242 4242 funciona end-to-end

- Onboarding completo crea gimnasio + usuario + suscripción en una sola transacción

- Commit en rama saas con mensaje: feat(sprint3): Billing + Financial Migration + Web Refactor

7. Dependencias y Librerías Nuevas

| Librería | Versión | Propósito |
| --- | --- | --- |
| stripe | ^9.x | SDK Python oficial de Stripe para pagos y webhooks |
| alembic | ^1.13.x | Migraciones de esquema para SQLAlchemy + PostgreSQL |
| Flask-Mail | ^0.10.x | Email de bienvenida en onboarding (o SendGrid) |
| psycopg2-binary | >=2.9.9 | Adaptador PostgreSQL para SQLAlchemy (ya en requirements si se configuró US7) |

8. Preview Sprint 4

Con la infraestructura dual-database estable y el billing activo, Sprint 4 se enfocará en:

- Analytics avanzados con PySpark: regresión lineal sobre histórico de pagos, K-Means para segmentación de miembros por actividad, MapReduce para reportes de asistencia por período

- Dashboard de analytics para el rol Administrador con visualizaciones en tiempo real

- Expansión de modelos ML: predicción de cancelaciones de membresía, recomendaciones de rutina personalizadas

- API de reportes exportables (CSV/PDF) generados con Spark sobre datos PostgreSQL y MongoDB