GymPro

Plan de Migración SaaS Multi-tenant

Diagrama de Gantt + Definición de Sprints Scrum

Mayo 2026  ·  Sprint 1: May 11–15  ·  Sprint 2: May 18–22

Deadline API + Web: 22 de mayo de 2026

Metodología: Scrum  ·  Sprints de 5 días  ·  10 días hábiles totales

# 1. Resumen Ejecutivo

GymPro está siendo transformado de un sistema monolítico dedicado a un gimnasio a una plataforma SaaS multi-tenant. Este documento define el cronograma de migración usando metodología Scrum, con dos sprints de 5 días que cubren los días hábiles del 11 al 22 de mayo de 2026.

El objetivo es tener la API y el frontend completamente dockerizados, corregidos en sus vulnerabilidades críticas de seguridad, y con el núcleo multi-tenant operativo antes del 22 de mayo. La aplicación móvil y el wearable se abordarán en fases posteriores una vez que el API esté estable.

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio Sprint 1 | Lunes 11 de mayo 2026 | Días hábiles totales | 10 días (2 sprints × 5) |
| Fin Sprint 2 (Deadline) | Viernes 22 de mayo 2026 | User Stories total | 14 US (7 por sprint) |
| Metodología | Scrum (sprints de 5 días) | Scope excluido | gym-mobile · Wearable app |
| Daily Standup | 9:00 AM · 15 min máx. | Review / Retro | May 15 y May 22 (EOD) |

# 2. Diagrama de Gantt — Mayo 2026

El diagrama muestra la distribución de User Stories y tareas por día hábil. Las celdas coloreadas representan el período activo de cada tarea. Los fines de semana (May 10, 16, 17) están sombreados en gris y excluidos del cómputo de capacidad.

| MAYO 2026 | 10 Dom | 11 Lun | 12 Mar | 13 Mié | 14 Jue | 15 Vie | 16 Sáb | 17 Dom | 18 Lun | 19 Mar | 20 Mié | 21 Jue | 22 Vie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPRINTS | S0 | SPRINT 1 — Docker & Security |  |  |  |  | WE |  | SPRINT 2 — Multi-tenant Core |  |  |  |  |
| Backlog grooming & arquitectura | ▬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| US1 · Reestructurar directorios |  | ▬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| US2 · Dockerfile api (Gunicorn) |  | ▬ | ▬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| US3 · Dockerfile web (Nginx+Vite) |  |  | ▬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| US4 · docker-compose + .env.example |  |  |  | ▬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| US5 · Fix backups sin @jwt_required |  |  |  | ▬ | ▬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| US6 · CORS + debug + rate limiting |  |  |  |  | ▬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 1 Review + Retro |  |  |  |  |  | ▬ |  |  |  |  |  |  |  |
| US7 · Entidad gimnasios + middleware |  |  |  |  |  |  |  |  | ▬ |  |  |  |  |
| US8 · JWT multi-tenant + @require_role |  |  |  |  |  |  |  |  | ▬ | ▬ |  |  |  |
| US9 · Propagación id_gimnasio endpoints |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▬ | ▬ |  |  |
| US10 · TenantContext + PrivateRoute |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▬ |  |  |
| US11 · apiClient centralizado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▬ | ▬ |  |
| US12 · nginx subdomain + EC2 deploy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▬ | ▬ |
| Sprint 2 Review + Demo final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▬ |

| Infraestructura | Seguridad | Arquitectura | Multi-tenant | Frontend | Deploy/CI | Scrum Ceremony | Sprint 0 | Finde semana | Sprint 1 | Sprint 2 | Futuro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 3. Sprint 0 — Planning Day (May 10, Domingo)

El Sprint 0 es una sesión de planificación pre-sprint que ocurre el domingo 10 de mayo. Aunque es día no hábil, sirve como espacio de alineación del equipo antes del inicio formal de los sprints.

## Objetivos del Sprint 0

- Revisar y priorizar el Product Backlog completo.

- Confirmar la arquitectura Docker propuesta y resolver dudas técnicas.

- Asignar User Stories a Sprint 1 y Sprint 2 con consenso del equipo.

- Definir el Definition of Done (DoD) para ambos sprints.

- Configurar herramientas: repositorio, tablero Scrum, canal de comunicación.

- Revisar el entorno de desarrollo local (Docker Desktop, WSL2, Node, Python).

| Actividad | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Backlog Review | Leer los hallazgos del audit técnico. Confirmar prioridades: seguridad crítica > infraestructura > multi-tenant. | Product Owner + Tech Lead |
| Arquitectura | Revisar propuesta de Docker (api, web, mongo, redis, nginx). Confirmar estructura de directorios. | Tech Lead + Dev Backend |
| Sprint Planning 1 | Definir los 7 items del Sprint 1. Estimación en horas/puntos. Asignación por desarrollador. | Todo el equipo |
| Sprint Planning 2 | Pre-planificar Sprint 2 con los 7 items restantes. Quedará sujeto a revisión al cierre del Sprint 1. | Todo el equipo |
| Setup de entorno | Verificar que Docker Desktop + WSL2 funcionen. Clonar repo. Revisar variables de entorno existentes. | Dev Backend + Dev Frontend |

# 4. Sprint 1 — Docker & Security Fixes (May 11–15)

| Sprint Goal | Duración | Capacidad | Review | Retro | DoD Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entorno Docker funcional + vulnerabilidades críticas resueltas | 5 días (May 11–15) | ~30h dev disponibles | Viernes 15 EOD | Viernes 15 (30 min) | docker-compose up en local + tests pasan + sin CVSS crítico |

## 4.1 User Stories — Sprint 1

| Ref | User Story / Tarea | Esfuerzo Est. | Criterio de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| US1 | Como DevOps, quiero que los directorios del proyecto tengan nombres semánticos (api/, web/, mobile/, doc/) para que el equipo entienda la estructura sin documentación adicional. | 2h | Directorios renombrados. Referencias internas actualizadas. git mv sin pérdida de historial. |
| US2 | Como DevOps, quiero un Dockerfile multi-stage para la API Flask con Gunicorn para que el contenedor de producción sea seguro y reproducible. | 4h | docker build exitoso. Imagen corre con gunicorn -w 4. Sin debug. requirements.txt solo tiene dependencias reales del proyecto. |
| US3 | Como DevOps, quiero un Dockerfile para el frontend React/Vite con Nginx para que el build de producción sea servido de forma optimizada. | 3h | docker build exitoso. Variables de entorno inyectadas en runtime (no hardcoded en build). Nginx sirve la SPA correctamente. |
| US4 | Como desarrollador, quiero un docker-compose.yml con todos los servicios del proyecto (api, web, mongo, redis) para levantar el entorno de desarrollo con un solo comando. | 3h | docker-compose up -d levanta todos los servicios. Hot-reload funcional en api y web. .env.example documentado con todas las variables requeridas. |
| US5 | Como Security Engineer, quiero que todos los endpoints de backups requieran autenticación JWT válida para que ningún usuario anónimo pueda acceder o restaurar la base de datos. | 3h | @jwt_required() presente en los 7 endpoints de backups. Tests verifican que 401 retorna sin token. Decorador @require_role base implementado. |
| US6 | Como Security Engineer, quiero eliminar CORS wildcard, deshabilitar debug mode y agregar rate limiting en login para reducir la superficie de ataque de la API. | 3h | CORS solo permite orígenes configurados en .env. debug=False en producción. /auth/login limitado a 10 req/min por IP con flask-limiter. |
| SCRUM | Sprint 1 Review: demostrar docker-compose up funcional con todos los servicios. Retrospectiva: identificar bloqueos y ajustar proceso para Sprint 2. | 2h | Demo grabada o presencial. Burndown chart actualizado. Action items de retro documentados. |

## 4.2 Daily Plan — Sprint 1

| Día | Actividades principales | Entregable del día | Bloqueadores potenciales |
| --- | --- | --- | --- |
| Lun 11 | Reestructurar directorios (git mv). Iniciar Dockerfile api con dependencias reales. | Estructura de directorios en repo. Dockerfile api v1 (sin Gunicorn aún). | Historial git roto al renombrar. Resolver con git mv y commits atómicos. |
| Mar 12 | Completar Dockerfile api (multi-stage + Gunicorn). Dockerfile web (Vite build + Nginx). | Ambos Dockerfiles buildean sin errores. Imagen api corre en puerto 5000. | Dependencias faltantes en requirements.txt. Auditar imports del código. |
| Mié 13 | docker-compose.yml dev completo. .env.example. Agregar @jwt_required a backups. | docker-compose up -d levanta todos los servicios. Endpoints backups retornan 401 sin token. | Configuración de red Docker (MongoDB Atlas vs. mongo local). Decidir para dev. |
| Jue 14 | Fix CORS, debug=False, rate limiting. Completar @require_role básico. Tests de seguridad. | CORS restringido. login devuelve 429 al superar 10 req/min. Todos los tests de auth pasan. | flask-limiter con Redis storage puede requerir ajuste en docker-compose. |
| Vie 15 | Buffer para bugs encontrados. Sprint 1 Review (EOD). Retrospectiva. Pre-plan Sprint 2. | Sprint 1 completado. Demo del entorno Docker local. Burndown = 0. Sprint 2 backlog refinado. | Problemas de última hora en integración. Reservar al menos 2h de buffer. |

# 5. Sprint 2 — Multi-tenant Core (May 18–22)

| Sprint Goal | Duración | Capacidad | Review | Retro | DoD Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plataforma multi-tenant operativa en EC2 con aislamiento de datos por gimnasio | 5 días (May 18–22) | ~30h dev disponibles | Viernes 22 EOD | Viernes 22 (30 min) | 2 gimnasios demo en EC2 con datos completamente aislados. CI básico pasa. |

## 5.1 User Stories — Sprint 2

| Ref | User Story / Tarea | Esfuerzo Est. | Criterio de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| US7 | Como arquitecto, quiero una colección gimnasios en MongoDB con un middleware Flask que resuelva el tenant por subdomain header para que toda request sea enriquecida con el contexto del gym. | 4h | Middleware resuelve X-Tenant-Slug → id_gimnasio en ≤ 10ms (con Redis cache). Request sin tenant válido retorna 403. Colección gimnasios con schema definido. |
| US8 | Como desarrollador, quiero que el JWT incluya claims id_gimnasio y slug_gimnasio, y que los decoradores @require_role y @require_module sean completamente funcionales. | 5h | Token generado incluye ambos claims. @require_role(["admin"]) retorna 403 si rol no coincide. @require_module("pagos") retorna 403 si módulo desactivado. 10 tests unitarios pasan. |
| US9 | Como desarrollador, quiero que todos los endpoints existentes (miembros, pagos, entrenadores, clases) filtren por id_gimnasio del token para prevenir data leakage entre tenants. | 6h | Audit completo de todos los endpoints. Cada query MongoDB incluye filtro {id_gimnasio: g_id}. Test con 2 tenants distintos: datos no se mezclan. No regresiones en endpoints existentes. |
| US10 | Como desarrollador frontend, quiero un TenantContext que detecte el subdomain y lo propague a toda la app, y un PrivateRoute que proteja todas las rutas autenticadas. | 4h | TenantContext detecta subdomain en development y producción. Toda ruta privada redirige a /login si no hay token. Token expirado redirige automáticamente. |
| US11 | Como desarrollador frontend, quiero un apiClient centralizado con un solo axios instance para eliminar los 5 instances hardcoded con localhost y asegurar que el tenant header se envíe en cada request. | 3h | Un solo apiClient con baseURL desde variable de entorno. X-Tenant-Slug header enviado en cada request. No hay referencias a localhost en el código fuente. process.env reemplazado por import.meta.env. |
| US12 | Como DevOps, quiero que nginx esté configurado para subdomain routing con wildcard y un docker-compose.prod.yml para deploy en EC2 con SSL básico. | 5h | nginx resuelve *.gymsaas.com → X-Tenant-Slug header. docker-compose.prod.yml con variables de entorno de producción. Deploy exitoso en EC2. HTTPS con certificado auto-firmado o Let's Encrypt básico. |
| SCRUM | Sprint 2 Review: demo multi-tenant en EC2 con gym1.gymsaas.com y gym2.gymsaas.com mostrando aislamiento completo de datos. Retrospectiva del sprint y planning de fases futuras. | 2h | Demo grabada con 2 tenants operativos. Datos completamente aislados verificados en vivo. Roadmap de fases futuras (mobile, wearable, billing) presentado. |

## 5.2 Daily Plan — Sprint 2

| Día | Actividades principales | Entregable del día | Bloqueadores potenciales |
| --- | --- | --- | --- |
| Lun 18 | Crear colección gimnasios + tenant middleware Flask. Configurar Redis para cache de tenant resolution. | Middleware funcional. Requests con header válido resuelven tenant en < 10ms. Sin header → 403. | Diseño del schema de gimnasios: definir campos obligatorios vs. configurables. |
| Mar 19 | JWT multi-tenant (agregar claims). Implementar @require_role y @require_module completos con tests. | Login genera token con id_gimnasio. Decoradores operativos con suite de 10 tests pasando. | Breaking change en tokens existentes: coordinar invalidación de sesiones activas. |
| Mié 20 | Auditar y parchear todos los endpoints con filtro id_gimnasio. TenantContext + PrivateRoute en frontend. | Audit completo documentado. Queries filtradas. TenantContext detecta subdomain. PrivateRoute activo. | Cantidad de endpoints a modificar puede ser mayor de lo estimado. Priorizar por criticidad. |
| Jue 21 | Centralizar apiClient en frontend. Configurar nginx subdomain routing. Iniciar deploy EC2. | apiClient único en frontend. nginx resuelve subdomains en local. EC2 con contenedores levantados. | Configuración DNS y SSL en EC2 puede requerir más tiempo. Priorizar funcionamiento HTTP primero. |
| Vie 22 | Buffer para bugs de integración. Tests de aislamiento multi-tenant. Sprint 2 Review. Retro final. | Demo en vivo: gym1.gymsaas.com y gym2.gymsaas.com con datos aislados. Release candidate v1.0. | Bugs de última hora en nginx/EC2. Buffer de 2h reservado para fixes críticos. |

# 6. Definition of Done (DoD) y Scrum Ceremonies

## 6.1 Definition of Done — Global

Una User Story se considera DONE cuando cumple TODOS los criterios siguientes:

| # | Criterio | # | Criterio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Código revisado por al menos 1 peer (code review en PR). | 6 | Sin secretos hardcoded (API keys, passwords, URLs de localhost). |
| 2 | Al menos 1 test unitario o de integración que cubra el happy path. | 7 | Variables de entorno documentadas en .env.example. |
| 3 | docker-compose up funciona sin errores después del cambio. | 8 | Criterio de aceptación de la US verificado manualmente. |
| 4 | No hay regresiones en funcionalidades existentes. | 9 | Commit con mensaje descriptivo (Conventional Commits preferido). |
| 5 | Merged a la rama principal (main/develop) sin conflictos. | 10 | US movida a columna "Done" en el tablero Scrum. |

## 6.2 Estructura de Daily Standup

Duración máxima: 15 minutos. Hora: 9:00 AM. Formato: cada integrante responde las 3 preguntas clásicas.

| Pregunta | Sprint 1 (enfoque) | Sprint 2 (enfoque) |
| --- | --- | --- |
| ¿Qué hice ayer? | Avance en Docker: Dockerfile, docker-compose, .env, fixes de seguridad. | Avance en multi-tenancy: middleware, JWT, propagación id_gimnasio, frontend. |
| ¿Qué haré hoy? | Próxima US del Sprint 1 o continuación de la actual. | Próxima US del Sprint 2 o continuación de la actual. |
| ¿Tengo algún impedimento? | Problemas con Docker, dependencias faltantes, configuración de red. | Breaking changes en JWT, problemas de subdomain en EC2, bugs de isolación. |

# 7. Roadmap Futuro — Fases Posteriores

Una vez completados los Sprint 1 y 2 (deadline May 22), el roadmap continúa con las siguientes fases. Las fechas son estimadas y están sujetas a revisión en la Sprint Review del May 22.

| Fase | Sprint | Período estimado | Objetivo principal | Stack involucrado | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SaaS Billing | Sprint 3 | Junio 2026 (semana 1) | Integrar Stripe para planes Free/Starter/Pro/Enterprise | Stripe SDK, Flask, React | Onboarding de nuevos gimnasios con pago en línea. Módulos habilitados por plan. |
| Mobile | Sprint 4 | Junio 2026 (semana 2-3) | Adaptar gym-mobile a la API multi-tenant | React Native / Flutter | App móvil funcional conectada a la API multi-tenant. Autenticación con JWT multi-tenant. |
| Wearable | Sprint 5 | Julio 2026 | Integración con dispositivos wearables (smartwatch, banda) | API REST, WebSockets, BLE | Módulo de métricas de salud en tiempo real (frecuencia cardíaca, calorías, pasos). |
| Analytics | Sprint 6 | Agosto 2026 | Dashboard analytics avanzado con Apache Spark | PySpark, K-Means, React Charts | Reportes de asistencia, retención de miembros, clustering de comportamiento. |

## 7.1 Dependencias Críticas del Roadmap

El siguiente diagrama de dependencias muestra qué elementos deben estar completos antes de iniciar cada fase:

| Componente | Bloqueado por | Razón |
| --- | --- | --- |
| Onboarding / Billing (S3) | Sprint 1+2 | Necesita API con JWT multi-tenant funcional y entidad gimnasios estable antes de procesar pagos y activar módulos. |
| Mobile multi-tenant (S4) | Sprint 2 | La app móvil necesita la API con subdomain routing y JWT multi-tenant para saber a qué tenant pertenece el usuario móvil. |
| Wearable (S5) | Sprint 4 | El wearable necesita la app móvil como gateway de datos. Los datos se sincronizan mobile → api → MongoDB. |
| Analytics Spark (S6) | Sprint 2+3 | Los modelos de clustering necesitan datos de múltiples gimnasios con id_gimnasio para ser relevantes. Requiere al menos 1 mes de datos reales. |

# 8. Gestión de Riesgos

| Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación | Plan B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| requirements.txt incompleto → build Docker falla | Alta | Alto | Día 1 (Lun 11): auditar imports del código vs. requirements.txt antes de hacer el Dockerfile. | Generar requirements desde pipreqs como fallback. |
| Breaking change en JWT rompe frontend existente | Media | Alto | Feature flag: mantener endpoint de login v1 temporalmente mientras se migra frontend. | Rollback a token sin claims multi-tenant hasta que frontend esté listo. |
| Configuración EC2 / DNS lenta (May 22) | Media | Medio | Preparar EC2 desde el Jue 21. No esperar al último día. | Demo en entorno local con docker-compose como fallback para el Review del May 22. |
| Scope creep: más endpoints requieren id_gimnasio de lo estimado | Alta | Medio | Script de auditoría automática el Lun 18 para contar endpoints sin filtro. Priorizar por criticidad. | Parchar solo endpoints críticos (miembros, pagos) en Sprint 2. Resto en Sprint 3. |
| Disponibilidad del equipo reducida en mayo | Baja | Alto | Comunicar deadline May 22 desde el Sprint 0. Bloquear calendarios. | Reducir scope a US1-US6 (Sprint 1) + US7-US9 (Sprint 2 mínimo) si hay ausencias. |

# 9. Notas Finales

- El wearable app fue mencionado como requerimiento futuro. Se incluirá en Sprint 5 (julio 2026) una vez que API y mobile estén estables.

- Los días 10, 16 y 17 de mayo son no hábiles (domingo, sábado y domingo). El cómputo de capacidad es exclusivamente de los 10 días hábiles May 11–15 y May 18–22.

- El 23 de mayo (sábado) es el límite mencionado como deadline máximo. El objetivo es completar Sprint 2 el viernes 22.

- Scrum no es prescriptivo en cuanto a herramientas. Se puede usar Jira, Linear, Trello o un tablero físico.

- Este documento se debe revisar al final del Sprint 1 (May 15) y actualizar si hubo cambios de alcance.

Generado automáticamente · GymPro Dev Team · Mayo 2026